## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 云南省寄生虫病防治所 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 寄防所新冠肺炎疫情流调溯源队装备配备项目经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省寄生虫病防治所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 977 |  | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 977 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为省级流调队配置专业处置装备及保障物资，切实提升省级新冠肺炎疫情流调队流调溯源能力，确保在发生新冠肺炎疫情时，队伍迅速抵达现场后，精准、科学、高效开展流行病学调查及溯源。 | [5 empty] | 该专项资金于2022年10月底到位。因资金到位晚，按照政府采购流程开展各项工作，我所最终于12月23日开标确定中标人。之后新冠防控政策调整，下一步的工作将请示省卫生健康委后进行。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 0
产出指标 |  | 数量指标 | 购置移动抗体检测设备 | = | 1 | 套 | 0 | 10 | 0 | 该专项资金于2022年10月底到位。因资金到位晚，按照政府采购流程开展各项工作，我所最终于12月23日开标确定中标人。之后新冠防控政策调整，下一步的工作将请示省卫生健康委后进行。
产出指标 |  | 数量指标 | 购置移动基因测序平台 | = | 1 | 套 | 0 | 10 | 0 | 该专项资金于2022年10月底到位。因资金到位晚，按照政府采购流程开展各项工作，我所最终于12月23日开标确定中标人。之后新冠防控政策调整，下一步的工作将请示省卫生健康委后进行。
产出指标 |  | 质量指标 | 移动抗体检测设备到位率 | >= | 90 | % | 0 | 10 | 0 | 该专项资金于2022年10月底到位。因资金到位晚，按照政府采购流程开展各项工作，我所最终于12月23日开标确定中标人。之后新冠防控政策调整，下一步的工作将请示省卫生健康委后进行。
产出指标 |  | 质量指标 | 移动基因测序平台到位率 | >= | 95 | % | 0 | 10 | 0 | 该专项资金于2022年10月底到位。因资金到位晚，按照政府采购流程开展各项工作，我所最终于12月23日开标确定中标人。之后新冠防控政策调整，下一步的工作将请示省卫生健康委后进行。
产出指标 |  | 时效指标 | 年内资金支付率 | >= | 95 | % | 0 | 10 | 0 | 该专项资金于2022年10月底到位。因资金到位晚，按照政府采购流程开展各项工作，我所最终于12月23日开标确定中标人。之后新冠防控政策调整，下一步的工作将请示省卫生健康委后进行。
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 流调溯源能力提升 | >= | 90 | % | 0 | 30 | 0 | 该专项资金于2022年10月底到位。因资金到位晚，按照政府采购流程开展各项工作，我所最终于12月23日开标确定中标人。之后新冠防控政策调整，下一步的工作将请示省卫生健康委后进行。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 疫情处置满意率 | >= | 85 | % | 0 | 10 | 0 | 该专项资金于2022年10月底到位。因资金到位晚，按照政府采购流程开展各项工作，我所最终于12月23日开标确定中标人。之后新冠防控政策调整，下一步的工作将请示省卫生健康委后进行。
其他需要说明的事项 |  |  | 该专项资金于2022年10月底到位。因资金到位晚，按照政府采购流程开展各项工作，我所最终于12月23日开标确定中标人。之后新冠防控政策调整，下一步的工作将请示省卫生健康委后进行。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 0 | 差
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省寄生虫病防治所 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省发展和改革委员会牵头项目人才发展专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省寄生虫病防治所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 20 |  | 14.02 | 10 | 70.1 | 7.01
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 20 |  | 14.02 |  | 70.1
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 本学科团队在蚊虫传染病研究领域水平达到国内领先水平。在国家级核心期刊发表论文20-30篇，其中SCI论文4-6篇；出版专著2部；申报专利2-4项（授权1-2项）、计算机软件著作权5项（授权）、其他知识著作权5项（授权）等。 | [5 empty] | 以通讯作者发表论文18篇，其中SCI论文6篇；申报发明专利1项,专著1部，申报专利1项，知识著作权4项（授权）；新招收硕士研究生5名，正在培养6名（含老挝3名硕士研究生）；团队核心成员1名遴选为云南省中青年学术技术带头人后备人才；作为负责人获得1项云南省科技项目支持（云南省热带传染病国际联合实验室，2022-2024年，100万元），在老挝建立了6个重大虫媒传染病联防联控网络监测实验室。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 出版专著2部 | >= | 2 | 部 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 申报专利2-4项（授权1-2项） | >= | 4 | 项 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 计算机软件著作权 5项（授权） | >= | 5 | 项 | 0 | 5 | 0 | 该项目实施周期为三年，申报工作正在进行
产出指标 |  | 数量指标 | 指导本学科人员开展科研1-3项 | = | 3 | 项 | 9 | 15 | 15
产出指标 |  | 数量指标 | 发表论文大于等于20-30篇 | >= | 30 | 篇 | 42 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 凝练云南及其周边国家重大虫媒传染病跨境“三道防线”联防联控对策，并推广应用 | = | 100 | % | 1 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 接受培养的高层次人才满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 92.01 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省寄生虫病防治所 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省卫健委牵头项目2022年人才发展专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省寄生虫病防治所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 20 |  | 14.77 | 10 | 73.85 | 7.38
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 20 |  | 14.77 |  | 73.85
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 切实加强对寄生虫病人才工作和人才队伍建设的指导。有利于全面完成人才工作各项业务，受益对象为各层次专家等等，服务全省卫生事业高质量发展。项目工作以揭示云南及周边国家人的CYP2D6变异对伯氨喹根治疟疾（间日疟和卵形疟）的影响为核心，利用课题组能够继续接诊伯氨喹根治失败疟疾病例的特殊优势，通过采用分子生物学和药物遗传学的分析技术，实现对云南省及周边国家伯氨喹暴露人群CYP2D6基因及其变异多态的全面掌握，以弥补研究地区人的CYP2D6基因信息掌握不充分、不利于开展伯氨喹药物遗传学研究的不足；二是通过阐释受损型CYP2D6酶在云南及周边国家人群的去甲基化加氧活性变化，为建立个性化的疟疾根治机制提供客观的CYP2D6酶活性表型分辩标准；三是通过探索研究地区疟原虫中间宿主CYP2D6变异与伯氨喹根治疟疾失败的遗传关联性，归纳出不利于采用伯氨喹根治疟疾的CYP2D6基因型类型，为云南及周边国家完善疟疾根治方案提供决策依据。 | [5 empty] | 完成疟疾等寄生虫病的生物学特征、生物多样性和遗传进化演变。提升青年骨干实验技能和实践能力，为进一步科研申报做好前期研究基础，积累知识和技能。圆满完成年度计划。获得CYP3D6全基因测序序列640条，并提交在GeneBank；以通讯作者分别发表SCI论文两篇：“Prediction of the CYP2D6 enzymatic activity based on investigating of the CYP2D6 genotypes around the vivax malaria patients in Yunnan Province, China（Malaria J，2021,20:448）”和“Molecular identification of vivax malaria relapse patients in the Yunnan Province based on homology analysis of the Plasmodium vivax circumsporozoite protein gene（Parasitol Res，2023，122：85-96.）”；在“云南省重大寄生虫及虫媒病培训班”、“保山市2022年防止疟疾输入再传播技能培训班”完成对70余人次人员的疟原虫基因测序分析技术、疟原虫镜检技术教学；招收带教昆明理工大学学术型研究生1人；建立起的CYP2D6基因*4等位多重荧光PCR检测方法，达到国际领先水平,弥补了伯氨喹疗效评价中对人员体质缺乏监测。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 87
产出指标 |  | 数量指标 | 完成云南省2021年诊断的间日疟病例CYP2D6全基因测序分析 | >= | 120 | 人次 | 640 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 发表SCI论文 | >= | 1 | 篇 | 2 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 培养硕士研究生 | >= | 1 | 人 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 2021年人才工作任务情况 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 科学贡献 | >= | 95 | % | 95 | 20 | 18.5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 经费执行进度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 9
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 人才满意度 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 9.5
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 94.38 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省寄生虫病防治所 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年国际科技合作专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省寄生虫病防治所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 70 |  | 30.35 | 10 | 43.36 | 4.34
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 70 |  | 30.35 |  | 43.36
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过联合实验室的建设，使实验室成为具有国际影响力、引领国内热带传染病防控研究及其成果转化的新型科研机构，面向南亚东南亚重要热带传染病防控研究关键技术的科技支撑平台，建设和储备一支具有国际水平的“本土”热带传染病诊治与防控科研队伍，并培养出一批具有国际水平的“本土”学术带头人并为南亚东南亚地区热带传染病高发地区医疗与防控机构培养出一支高水平技术人才队伍。 | [5 empty] | 通过联合实验室的建设，使实验室成为具有国际影响力、引领国内热带传染病防控研究及其成果转化的新型科研机构，面向南亚东南亚重要热带传染病防控研究关键技术的科技支撑平台，建设和储备一支具有国际水平的“本土”热带传染病诊治与防控科研队伍，并培养出一批具有国际水平的“本土”学术带头人并为南亚东南亚地区热带传染病高发地区医疗与防控机构培养出一支高水平技术人才队伍。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 62
产出指标 |  | 数量指标 | 发明专利申请 | = | 2 | 件 | 0 | 10 | 0 | 因2022年7月该项目获批，本项目的周期是3年，去年因新冠肺炎疫情的影响，伦敦大学卫生与热带病医学院专家未到我所开展合作与交流工作，现场采集周边国家重大热带传染病的样本也未完成，因此尚未申请发明专利。
产出指标 |  | 数量指标 | 专利授权数 | = | 1 | 件 | 0 | 10 | 0 | 因2022年7月该项目获批，本项目的周期是3年，去年因新冠肺炎疫情的影响，伦敦大学卫生与热带病医学院专家未到我所开展合作与交流工作，现场采集周边国家重大热带传染病的样本也未完成，因此尚未申请发明专利。
产出指标 |  | 数量指标 | 发表科技论文数 | >= | 10 | 篇 | 2 | 10 | 2 | 因2022年7月该项目获批，本项目的周期是3年，去年因新冠肺炎疫情的影响，现场采集周边国家重大热带传染病的样本未完成，因此尚未对相关样本等材料进行分析，未撰写相应的论文；按计划已投稿论文8篇，2篇已发表，6篇待刊出。
产出指标 |  | 质量指标 | 培训科技人员数 | = | 5 | 人 | 20 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益指标 | 组织产学研合作的单位数 | = | 3 | 个 | 3 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 因2022年7月该项目获批，本项目的周期是3年，去年因新冠肺炎疫情的影响，伦敦大学卫生与热带病医学院专家未到我所开展合作与交流工作，现场采集周边国家重大热带传染病的样本也未完成，因此尚未申请发明专利和完成相应论文数量的撰写。2023年和2024年将继续按照任务书计划开展重大热带传染病防控关键技术研发、感染、免疫与致病机制研究、创新技术或成果的转化和人才培养。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 66.34 | 中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 云南省寄生虫病防治所 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 科技创新基地建设专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省寄生虫病防治所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 70 |  | 57.63 | 10 | 82.33 | 8.23
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 70 |  | 57.63 |  | 82.33
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 研发出2 种及以上突发重大虫媒传染病现场快速检测新技术，筛选出2 种及以上快速应对重大虫媒传染病治疗药物方案；分离鉴定出2-3 种新虫媒病毒种类、2-3 种 蚊虫新种类，补充完善云南及其周边国家边境地区重要虫媒传染病数据（蚊虫媒介标本库，人群阳性样本库，疟原虫、登革病毒、基孔肯雅病毒、乙型脑炎病毒等重要虫媒传染病病原库），申请专利3项以上、发表论文30篇，培养硕士研究生5名以上等。 | [5 empty] | 病例和疫点处置规范”、“云南省抗疟药物使用规范”、“埃及伊蚊电压门控钠离子通道基因突变检测技术”、“啮齿类野生动物流行性出血热病毒检测技术规程”和“间日疟病例感染来源识别的技术规范”等6个地方标准。重点实验室成员1人获批2022年云南省中青年和学术技术带头人才培育对象；2人成员获省级人才称号；培养硕士10名，博士1名；重点实验室成员晋升中级职称6人，晋升高级职称4人；依托“智汇云南”计划-青年科学家、青年企业家项目，3名老挝青年科学家已于2022年7月到我所交流学习；重点实验室成员分别举办虫媒病毒性传染病防控研究技能培训班5个，培训各州市疾控中心重大虫媒传染病及寄生虫病防控技术骨干400余名；举办和参加国际国内线上线下学术交流会、研讨会14场次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 专利申请 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 计算机软件著作权 | >= | 1 | 个 | 0 | 5 | 0 | 实施周期为三年，正在积极申报
产出指标 |  | 数量指标 | 发表论文 | >= | 10 | 篇 | 42 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 参加产学研合作的科技人员数 | = | 100 | 人 | 15 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 培训人数 | = | 200 | 人 | 400 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 研发成果获科技奖励数 | >= | 1 | 个 | 2 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 科技成果产出 | >= | 1 | 个 | 2 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益指标 | 培养高层次人才或团队 | >= | 202 | 个 | 407 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | >= | 95 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 93.23 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 云南省寄生虫病防治所 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 高层次人才特殊生活补贴及工作经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省寄生虫病防治所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 10.2 |  | 10.2 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 10.2 |  | 10.2 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为围绕民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心战略定位，锚定构建现代化产业体系和打造世界一流“三张牌”等经济社会发展目标，重点支持一批急需紧缺人才，把人才链建在科研创新链、产业链上，为云南实现高质量跨越发展、全面建设社会主义现代化提供人才支撑。根据《云南省“万人计划”（高层次人才培养支持）8个专项及人才培养激励实施细则》和《云南省“万人计划”实施办法（试行）》文件精神，我所入选2名云南省万人计划“名医”专项的人才、1名产业创新人才。关于印发《云南高层次人才特殊生活补贴发放办法（试行）》的通知（云党人才办〔2014〕6号），我所入选1名省两类人才。 | [5 empty] | 圆满完成年度计划。获得CYP3D6全基因测序序列640条，并提交在GeneBank；以通讯作者分别发表SCI论文两篇：“Prediction of the CYP2D6 enzymatic activity based on investigating of the CYP2D6 genotypes around the vivax malaria patients in Yunnan Province, China（Malaria J，2021,20:448）”和“Molecular identification of vivax malaria relapse patients in the Yunnan Province based on homology analysis of the Plasmodium vivax circumsporozoite protein gene（Parasitol Res，2023，122：85-96.）”；在“云南省重大寄生虫及虫媒病培训班”、“保山市2022年防止疟疾输入再传播技能培训班”完成对70余人次人员的疟原虫基因测序分析技术、疟原虫镜检技术教学；招收带教昆明理工大学学术型研究生1人；建立起的CYP2D6基因*4等位多重荧光PCR检测方法，达到国际领先水平,弥补了伯氨喹疗效评价中对人员体质缺乏监测的不足。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 高层次人才特殊生活补贴发放完成率 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
产出指标 |  | 时效指标 | 高层次人才特殊生活补贴发放 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益指标 | 激励高层次人才发展及科研创新 | >= | 95 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--18
项目支出绩效自评表
公开18表
编制单位： | 云南省寄生虫病防治所 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 寄防所新冠肺炎疫情防控补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省寄生虫病防治所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 300 |  | 14.92 | 10 | 4.97 | 0.5
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 300 |  | 14.92 |  | 4.97
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 采购和储备新冠抗原检测等有关试剂及耗材，持续有效开展新冠疫情防控相关工作。 | [5 empty] | 完成新冠疫情处置所需部分耗材储备，完成省疫情防控指挥部安排的省内省外新冠疫情处置工作。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 82
产出指标 |  | 数量指标 | 新冠检测试剂及耗材采购批次 | >= | 1 | 批次 | 1 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 参与新冠疫情应急处置 | >= | 1 | 次 | 3 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 新冠检测试剂及耗材到位率 | > | 90 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 年内资金支付率 | >= | 95 | % | 15 | 10 | 2 | 该笔经费于2022年12月16日下拨，资金到位太晚，没法在当年支付完毕
效益指标 |  | 社会效益指标 | 突发疫情有效处置率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 新冠防控能力提升 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 疫情处置满意率 | >= | 90 | % | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 82.5 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--19
项目支出绩效自评表
公开19表
编制单位： | 云南省寄生虫病防治所 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 省寄防所重大公共卫生及应急处置专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省寄生虫病防治所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 401.55 |  | 401.55 |  | 331.7 | 10 | 82.6 | 8.26
|  | 其中：当年财政拨款 | 400 |  | 400 |  | 331.7 |  | 82.92
|  | 上年结转资金 | 1.55 |  | 1.55 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 重点县全年开展媒介常规监测32个重点县全年开展病例监测；在登革热疫情发生的地区推广和应用登革热“网格化”管理模式，及时、规范处置疫情，提高知识知晓率和个人防护知晓率，省级技术人员驻点指导；完成伊蚊对常用杀虫剂敏感性评价；完成2个技术培训班，完成1次工作年会；省级完成16个县次督导和考核。乙脑：8个重点县5-10月开展媒介监测；8个县重点县全年开展病例监测；在昭通乙脑工作站开展乙脑媒介调查和病毒检测、人群抗体水平调查；完成1个技术培训班；完成督导和考核。按照国家13部委联合印发的《关于印发防止疟疾输入再传播管理办法的通知》要求，指导全省做好消除疟疾后防止输入再传播各项工作、继续巩固消除疟疾成果；继续维持全省灵敏的疟疾监测和响应体系，确保全省无本地感染病例发生；加强消除疟疾队伍能力建设；加强疟疾病例审核和管理工作，提高全省疟疾病例的流行病学调查工作质量，加强边境重点地区帮扶和管控，对边境大型施工地和抵边村寨加强疟疾传播风险评估和干预。在30个县全年开展媒介常规监测；在32个重点县全年开展疑似病例监测；在流行季节前储备病原检测试剂及耗材1批；及时开展疫情处置和省级驻点指导。组织开展全所实验室质量管理和生物安全管理，规范处置感染性生物样本和生物垃圾，严格管理易制毒试剂，生物安全事故零发生。全面提高本所实验室软硬件能力，以应对新型冠状病毒肺炎等新发再发重大传染病疫情处置需要。建立和完善重点寄生虫病防治监测体系，加强对各级专业人员寄生虫病防治技术培训和指导。全省钩虫等土源性线虫感染率持续下降，控制重点地区食源性寄生虫病疫情暴发。做好传染病疫情和突发公共卫生事件监测分析和风险评估，加强应急物资储备和更新、队员培训及能力提升，有效处置突发公共卫生事件、新发再发传染病和各种自然灾害。云南省寄生虫病防治所医院于2020年6月28日设立，是云南省寄生虫病防治所的内设部门；主要负责全省疟疾、登革热、乙脑、广州管圆线虫病、肝吸虫病、囊虫病、旋毛虫病、包虫病等重要寄生虫病及虫媒病毒性疾病及其寨卡病毒、黄热病、基孔肯雅热等重大新发虫媒传染病诊疗、科研、培训及其诊疗技术储备；医院践行医防结合，提升云南及其周边国家重大热带传染病临床救治能力，为更好服务人民群众身体健康奠定坚实基础。 帮助老挝试点部署重大虫媒传染病监控预警平台，建立中老虫媒传染病联合防控云服务数据中心。 | [5 empty] | 云南省2022年按照计划完成了全部疟疾监测，疫情处置，培训督导和重点地区防控工作，全省继续维持无本地感染病例报告，无疟疾死亡病例出现，持续巩固了消除疟疾成果。截止2022年12月31日，云南省共报告136例疟疾病例，其中间日疟100例，恶性疟35例，卵形疟1例。云完成传染病疫情和突发公共卫生事件监测分析，做好常规风险评估，及时指导县级开展虫媒传染病及寄生虫肝病防控。通过各级培训、演练和现场处置，队员能力得到提升。按照传染病防控需求，配备必要的携行装备、储备必要的防护、消杀等物资，全年新冠、登革热等突发公共卫生事件得到及时有效处置。建立和完善重点寄生虫病防治监测体系，加强对各级专业人员寄生虫病防治技术培训和指导，举办了1期全省重点寄生虫病防治技术培训班。全省人群钩虫等土源性线虫病感染率持续下降，2022年全省人群土源性线虫病感染率为4.47%，低于2021年的5.8%。全年未发生食源性寄生虫病疫情暴发事件。在22个省级监测点登革热伊蚊媒介监测，完成监测519次，完成率98.08%（410/418），32个重点县登革热疑似病例监测，发现病例524例，实验室检测率100%；省级完成监测简报12期；全省登革热、乙脑疫情报告及时率实际达到100%；省州市联合及时处理瑞丽和耿马登革热暴发疫情共2起，处置率100%；省级在3个县开展伊蚊杀虫剂敏感性监测，完成率150%；省级完成登革热等重点虫媒病监测防控技术培训班2期；完成年会1次；省级完成督导23县次；在8个乙脑监测县开展蚊媒监测96次，完成率100%，乙脑疑似病例监测，发现病例3例，实验室检测率100%；省级乙脑工作站联合昭通市回顾调查分析10余年来乙脑就诊病例就医相关信息和数据。对昭通市绥江采集的3221只蚊虫标本开展乙脑病毒核酸实时荧光定量PCR检测工作；完成乙脑、基孔肯亚热和寨卡病毒病防控技术培训班1期；省级完成督导2县次。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 登革热媒介监测完成率 | = | 95 | % | 98.08 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 数量指标 | 登革热疑似病例监测完成率 | = | 90 | % | 100 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 数量指标 | 伊蚊对常用杀虫剂敏感性监测完成率 | >= | 100 | % | 150 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 数量指标 | 项目县6-10月每月乙脑媒介监测完成率 | > | 95 | % | 100 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 数量指标 | 项目县6-10月每月乙脑疑似病例监测完成率 | > | 90 | % | 100 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 数量指标 | 血检完成率 | >= | 95 | % | 100 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 数量指标 | 3日内疟疾病例个案流调率 | >= | 95 | % | 100 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 数量指标 | 疟疾病例复核完成率 | = | 100 | % | 100 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 数量指标 | 人群粪检任务完成率 | >= | 90 | % | 106.96 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 数量指标 | 疟疾和登革热周报告期数 传染病疫情和突发公共卫生事件监测简报4期 | = | 52 | 期 | 52 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 数量指标 | 传染病疫情和突发公共卫生事件监测简报期数 | = | 4 | 期 | 4 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 数量指标 | 常规风险评估报告期数 | = | 12 | 期 | 12 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 数量指标 | 应急队员培训暨演练期数 | = | 1 | 期 | 1 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 数量指标 | 科研课题-业务学习完成次数 | >= | 100 | 次 | 100 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 数量指标 | 科研课题-出院病人数增加比率 | >= | 3 | % | 3 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 数量指标 | 科研课题-举办培训班人数 | >= | 40 | 人 | 40 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 数量指标 | 科研课题-举办项目成员国视频会或研讨会次数或个数 | >= | 1 | 次 | 1 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 数量指标 | 科研课题-选配省州县人员学习外语、研究生培养或技能进修人数 | >= | 5 | 人 | 5 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 数量指标 | 科研课题-边境重点县派遣工作组开展技术帮扶次数 | >= | 2 | 次 | 2 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 数量指标 | 科研课题-项目县督导或考核工作的完成数 | >= | 10 | 个 | 10 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 数量指标 | 科研课题-完成云南省2021年诊断的间日疟病例CYP2D6全基因测序分析人次数 | >= | 120 | 人次 | 120 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 数量指标 | 科研课题- SCI论文数 | = | 1 | 篇 | 1 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 数量指标 | 科研课题-培养硕士研究生人数 | >= | 1 | 人 | 1 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 数量指标 | 科研课题-2021年人才工作任务情况 | >= | 95 | % | 95 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 数量指标 | 科研课题-疑似病例样本收集数 | >= | 5000 | 份 | 5000 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 数量指标 | 科研课题-举办学术交流 | = | 1 | 次 | 1 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 质量指标 | 登革热和乙脑技术培训完成率 | = | 100 | % | 100 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 质量指标 | 实验室样本检测结果符合率 | >= | 90 | % | 99.2 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 质量指标 | 省级疟疾病例镜检和PCR复核符合率 | = | 95 | % | 100 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 质量指标 | 疫情、公共卫生突发事件及时报告率 | >= | 90 | % | 100 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 质量指标 | 科研课题- 完成病例监测 | >= | 500 | 人 | 500 | 1.5 | 1.5
产出指标 |  | 质量指标 | 科研课题-媒介监测点运转率 | >= | 90 | % | 90 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 质量指标 | 科研课题- 培训人员率 | >= | 95 | % | 95 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 时效指标 | 登革热暴发疫情及时处置率 | = | 100 | % | 100 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 时效指标 | 乙脑发疫情及时处置率 | = | 100 | % | 100 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 时效指标 | 科研课题-平均住院天数 | <= | 10 | 天 | 10 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 时效指标 | 科研课题-按季度完成项目联防联控疟疾/登革热防治信息简讯 | = | 4 | 期 | 4 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 时效指标 | 科研课题-完成工作时间 | = | 1 | 年 | 1 | 1.25 | 1.25
产出指标 |  | 时效指标 | 疟疾疫情24小时上报率 | = | 100 | % | 100 | 1.25 | 1.25
效益指标 |  | 社会效益指标 | 维持全省无本地疟疾病例报告 | = | 100 | % | 100 | 4.25 | 4.25
效益指标 |  | 社会效益指标 | 突发公共卫生事件处置参与率 | >= | 100 | % | 100 | 4.5 | 4.5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 科研课题-通过科研成果转化运用提升服务质量 | = | 100 | % | 100 | 4.25 | 4.25
效益指标 |  | 社会效益指标 | 科研课题-突发公共卫生事件处置监测率 | >= | 90 | 人 | 90 | 4.25 | 4.25
效益指标 |  | 社会效益指标 | 科研课题-完成对200条以上CYP2D6全基因序列的分析 | = | 100 | % | 100 | 4.25 | 4.25
效益指标 |  | 社会效益指标 | 科研课题-计算CYP2D6基因的多态指数、等位形式和基因型 | >= | 90 | % | 90 | 4.25 | 4.25
效益指标 |  | 社会效益指标 | 科研课题-语言或学历教育 | = | 5 | 人次 | 5 | 4.25 | 4.25
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 疫情处置满意率 | >= | 90 | % | 95 | 1 | 1
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 疫情处置满意率 | = | 90 | % | 95 | 1 | 1
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 科研课题-患者满意度 | > | 90 | 个 | 100 | 1 | 1
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 科研课题-委托方满意度 | = | 80 | % | 85 | 1 | 1
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 科研课题-培训班学员满意度 | >= | 90 | % | 100 | 1 | 1
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 科研课题-合作国门医院满意度 | = | 90 | % | 98 | 1 | 1
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 科研课题-监测满意率 | = | 90 | % | 100 | 1 | 1
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 科研课题-国自然基经项目进展报告满意率 | >= | 90 | % | 95 | 1 | 1
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 科研课题-科研课题- 研究成果公开满意率 | = | 90 | % | 91 | 1 | 1
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 科研课题-继续签署合作协议并保持正常工作的开展 | >= | 90 | % | 93 | 1 | 1
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.26 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--20
项目支出绩效自评表
公开20表
编制单位： | 云南省寄生虫病防治所 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省寄生虫病防治所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 250 |  | 226.28 | 10 | 90.51 | 9.05
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 250 |  | 226.28 |  | 90.51
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全面提高本所对传染病病原检测、溯源和监测的实验室综合能力，升级改造完成新冠病毒核酸检测实验室，搭建病原检测和溯源分析平台，以应对疟疾、登革热、乙脑、寨卡、基孔肯雅热等虫媒传染病和新型冠状病毒肺炎等新发再发重大传染病疫情防控及应急处置需要。升级改造完成涵盖分子诊断、免疫诊断、血液生化分析等临床诊断的临床诊断实验室，提升云南省寄生虫病防治所内设部门医院对全省疟疾、登革热、乙脑、广州管圆线虫病、肝吸虫病、囊虫病、旋毛虫病、包虫病等重要寄生虫病及虫媒传染病等重大新发虫媒传染病临床诊段综合能力，践行医防结合，提升云南及其周边国家重大热带传染病临床诊断能力，为更好服务人民群众身体健康奠定坚实基础。 | [5 empty] | 采购生物显微镜及绘图和成像系统1台，目前该设备主要用于开展登革热、流行性乙型脑炎、基孔肯雅热、寨卡病毒病等云南省的重点的虫媒病毒性疾病传播媒介伊蚊幼虫的形态学鉴定和专业技术人员的媒介分类技术培训。该设备的配备对接下来科室和单位计划开始建立的包括登革热、乙脑、疟疾等虫媒传染病媒介蚊幼虫标本库和图谱库相关工作，提供了强大的技术支撑。同时也为云南省登革热、流行性乙型脑炎、基孔肯雅热、寨卡病毒病的媒介科学研究和针对性控制打下基础。除此之外，单位还对该设备系统采取了集中管理，优化使用，统一安排用于我所分管疾病中的如疟原虫、阿米巴原虫的分期和分种，以及其他人体寄生虫的虫卵种类和形态开展镜下鉴别和成像保存等，确保了设备的使用率。根据单位统一安排和部署，通过和总务科的紧密配合，中心实验室负责市场调研分析、完善并提供设备参数，最终完成以下设备采购：病原宏基因组一站式建库仪一套，全自动核酸蛋白分析仪一套，基因扩增热循环仪3台，无管道净气型试剂柜5台。完成升级改造新冠病毒核酸检测实验室，搭建病原检测和溯源分析平台，同时加强保障了实验室生物安全。完成以下设备采购：数字PCR仪一套，核酸采样亭一套。完成搭建病原检测平台，完成升级改造分子诊断等临床诊断实验室。同时，升级改造了新冠病毒核酸采样平台，在2022年新冠疫情肆虐时，有效保障了核酸采样医护人员的安全，避免其因采样工作而受到感染。我单位培训班的统筹规划、学生和老挝青年科学家日常教学和老楼3楼培训实验室的管理。目前我所培训实验室体式显微镜28台，尚不能满足日常实验教学，完成以下设备的采购：16台体式显微镜，用于满足并提高我所职工、学生、老挝青年科学家及各州市疾控中心专业技术人员媒介生物鉴定能力。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 疾病预防控制机构能力提升数量 | = | 1 | 个 | 1 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益指标 | 疾病预防控制机构服务能力提升 | = | 较上年提升 | 是/否 | 较上年提升 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 85 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.05 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--21
项目支出绩效自评表
公开21表
编制单位： | 云南省寄生虫病防治所 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省寄生虫病防治所2022年度医疗卫生事业发展三年行动专项资金
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省寄生虫病防治所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 3000 |  | 2740.39 | 10 | 91.35 | 9.14
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 3000 |  | 2740.39 |  | 91.35
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 云南省寄生虫病防治所热带病实验综合楼建设项目2022年内竣工验收，2023-2024年入住办公，提升疾控硬件设施能力，发挥效益。 | [5 empty] | 大楼已基本完工，目前正在实施室外道路施工，三家建设项目单位共用部分给排水、总配电室、消防控制室、安保控制室、污水处理站施工，申报建设项目附属绿化工程审批和施工。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 87
产出指标 |  | 数量指标 | 完成本年度建设项目安排进度 | = | 100 | % | 91.35 | 30 | 27 | 大楼已基本完工，目前正在实施室外道路施工，下一步将敦促（EPC）联合体在“保基本、保验收、严格控制概算”的原则下，加快施工进度，确保省级疾控机构迁建项目整体按时完工。
产出指标 |  | 质量指标 | 项目建设质量 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益指标 | 改善医疗卫生基础设施条件 | >= | 90 | % | 90 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 满足设计使用要求 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 96.14 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--22
项目支出绩效自评表
公开22表
编制单位： | 云南省寄生虫病防治所 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 重大传染病防控经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省寄生虫病防治所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 80 |  | 71.27 | 10 | 89.09 | 8.91
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 80 |  | 71.27 |  | 89.09
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 人群包虫病患病率控制在1%以下，传染源犬感染率控制在5%以下。 | [5 empty] | 人群包虫病患病率控制在1%以下，传染源犬感染率控制在5%以下。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 人群包虫病B超筛查完成率 | >= | 85 | % | 163.11 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 包虫病患者治疗完成率 | >= | 85 | % | 100 | 5 | 5
产出指标 |  | 数量指标 | 野犬和家犬犬粪检测完成率 | >= | 85 | % | 110.22 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 家犬驱虫任务完成率 | >= | 85 | % | 120.77 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 监测点任务完成率 | >= | 85 | % | 100 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 包虫病患者规范管理率 | >= | 95 | % | 100 | 5 | 5
效益指标 |  | 社会效益指标 | 居民防治知识知晓率 | >= | 80 | % | 89.54 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 学生防治知识知晓率 | >= | 80 | % | 92.19 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 专业人员技能合格率 | >= | 90 | % | 97.37 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 包虫防控区防控指导满意度 | >= | 90 | % | 90.86 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98.91 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--23
项目支出绩效自评表
公开23表
编制单位： | 云南省寄生虫病防治所 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年基本公共卫生服务中央补助结算经费
主管部门 |  | 云南省卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省寄生虫病防治所
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 20 |  | 19.89 | 10 | 99.45 | 9.94
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 20 |  | 19.89 |  | 99.45
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 居民和学生知晓达到80％ ，专业人员技能合格率90％。 | [5 empty] | 居民和学生知晓率达80%，专业人员技能合格率90%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 完成包虫病健康素养材 | >= | 1 | 批次 | 2 | 50 | 50
效益指标 |  | 社会效益指标 | 居民防治知识知晓率 | >= | 80 | % | 89.54 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 学生防治知识知晓率 | >= | 80 | % | 92.19 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 专业人员技能合格率 | >= | 90 | % | 97.37 | 10 | 10
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 包虫防控区防控指导满意度 | >= | 90 | % | 100 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.94 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。